{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,5,6],[6,0,6,6],[16,0,16,6],[23,1,23,6],[24,1,24,6]]}
["金水湖污水管道施工方案及报价"]
["施工方案"]
["   商水县城投兴商物业在2022年4月20日进驻金水湖开展物业服务工作，发现地下室漏水严重，污水管道破损，污水污染地下室，严重影响业主居住环境。在排查后发现由于主管道和市政管网接洽处，雨污排水不畅导致，而且化粪池多年没有清掏。为切实解决地下室漏水排污问题，现委托周口市博森装饰工程有限公司制定如下施工方案进行处理（先排污后补漏）：                                                                        1、物业发布维修信息，公布施工时间，对施工区域和道路封闭通知业主；\n2、对接原施工工程师，确定施工部位，以免延长施工时间；\n3、确定施工部位后，挖机及人工配合破除路面；\n4、挖到污水管 道塌方处，重新换新管子 φ500排污管接通市政管网 ；\n5、重新砌个污水检查井，方便后期管道疏通使用，一劳永逸；\n6、回填管网沙子保护层，管底管顶回填15公分；\n7、破除部分做混凝土路面35公分；\n8、对所有化粪池清污，管道疏通（按照实际工程量计算）。"]
[]
[]
[]
["南门污水管网维修报价表"]
["序号","施工名称","施工量","单位","单价（元）","小计(元）","备注"]
[1,"机械破除路面",1,"项",null,{"$f":"E9","v":0},"人工、机械"]
[2,"清理垃圾",1,"项",null,{"$f":"E10","v":0},"人工、机械"]
[3,"φ500管道连接",1,"项",null,null,"人工材料"]
[4,"砌管井",1,"项",null,{"$f":"E12","v":0},"人工材料"]
[5,"回填土方、沙子",1,"项",null,{"$f":"E13","v":0},"人工、机械"]
[6,"混凝土恢复路面",1,"项",null,{"$f":"E14","v":0},"混凝土、人工、机械"]
[7,"15#楼排污井疏通接管",2,"项",null,{"$f":"E15*C15","v":0},"挖土方接管砌井"]
[10,"合计",{"$nulls":3},{"$f":"F9+F10+F11+F12+F13+F14+F15","v":0},"含税"]
["化粪池清掏抽污、维修报价表"]
[1,"管道疏通",300,"米",null,{"$f":"E18*C18","v":0},"以实际工程量结算"]
[2,"化粪池清掏抽污（3个110吨）",80,"车",null,{"$f":"E19*C19","v":0},"以实际工程量结算"]
[3,"地下室管道维修",1,"项",null,{"$f":"E20","v":0}]
[4,"电梯井渗水维修",1,"项",null,{"$f":"E21","v":0}]
[5,"合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F18:F21)","v":0}]
[{"$nulls":5},{"$f":"F16+F22","v":0}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}